ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:		Obchodné meno:	HEDOSTAV s.r.o.

Sídlo:			Jarmočná 2, Košice 040 01

IČO:			36 589 306

DIČ pre DPH:		SK 202 194 7191

Bankové spojenie:	ČSOB a.s., Košice

Číslo účtu:		4003437628/7500

Oprávnený jednať vo veciach

zmluvných 		Ing. Juraj Hegyesy

a technických		Ing. Juraj Hegyesy, Dzurík Jozef

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ:	Názov:			Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho-							Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1,							040 01 Košice

Sídlo:			Grešákova 1, 040 01  Košice

IČO:			00 161 781

Bankové spojenie:	Štátna pokladnica

Číslo účtu:		7000191689/8180

V zastúpení:		Ing. Eva Matejová, riaditeľka školy

Č. tel.:			055/622 45 27

(ďalej len „objednávateľ“)

Článok I

Predmet diela

I.1.	Predmetom diela je zabezpečenie obnovy okenných výplní - 5 ks na dvorových fasádach 
4. NP z oceľovo-hliníkových výplní pri zachovaní tvaru a veľkosti jestvujúcich stavebných otvorov. Bude zabezpečená farebnosť rámov hliníkových v odtieni 9010 vonkajšia časť podľa vzorkovnice a 5010 v  interiéri. Sklenené výplne budú dvojsklá z exteriéru mliečne a interiéru číre.

Cena za poskytnutie obsahuje všetky náklady na výrobu okien, stavebné práce, oprava stien okolo rámov, maľovanie časti chodby, odvoz starých okien a ostatných nepotrebných stavebných materiálov podľa cenovej ponuky.

Článok II

Doba plnenia

II.1.	Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr v termíne do

16.9.2016. Zhotoviteľ vyhlasuje, že na základe osobnej obhliadky mu je známy stav

staveniska, najmä pokiaľ ide o dostupnosť inžinierskych sietí a pripravenosť k výstavbe. O odovzdaní staveniska vykonajú zmluvné strany záznam v stavebnom denníku. O stavenisko sa bude starať a zodpovedať zhotoviteľ počnúc dňom prevzatia.

II.2.	Zhotoviteľ je povinný začať s vykonávaním diela do 7 dní odo dňa odovzdania staveniska

Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dokončené dielo odovzdá objednávateľovi najneskôr v termíne do 30.10.2016.

II.3.	Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú bežnú súčinnosť, o ktorú ho

zhotoviteľ požiada. Ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti po dobu viac

ako 3 pracovné dni, zaznamená sa táto skutočnosť v stavebnom denníku. Termín

dokončenia diela sa automaticky predlžuje od dátumu vykonania tohto zápisu do vykonania

zápisu o tom, že súčinnosť bola poskytnutá objednávateľom, prípadne že zhotoviteľ

zabezpečil zodpovedajúce náhradné plnenie prostredníctvom iného subjektu.

Článok III

Cena za dielo

III.1.	Objednávateľ je povinný zaplatiť za vykonanie diela zhotoviteľovi cenu za dielo vo výške

35.923,20 € (slovom: tridsaťpäťtisícdeväťstodvadsaťtri 20cent) s DPH.

Úhrada sa zrealizuje po preukázaní sumy z účtu Úradu Košického samosprávneho kraja na

účet objednávateľa. Cena za dielo je určená podľa rozpočtu priloženého k tejto zmluve,

ktorý sa považuje za záväzný. V cene diela sú započítané všetky výdaje na materiály použité

na vykonanie diela, nákup ktorých si zabezpečuje zhotoviteľ sám.

Článok IV

Vykonanie diela

IV.1.	Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

IV.2.	Zhotoviteľ je povinný vykonať dohodnuté dielo s odbornou starostlivosťou v súlade s touto

zmluvou a jej prílohami, s príslušnými právnymi a technickými normami.

IV.3.	Zhotoviteľ je oprávnený použiť na vykonanie diela len materiály, ktoré sú na vykonanie diela vhodné, a osoby, u ktorých neexistujú žiadne pochybnosti o schopnosti vykonať dielo.

Pokiaľ zhotoviteľ bez svojej viny nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané

projektom obstarať, môžu byť so súhlasom objednávateľa použité náhradné hmoty, pokiaľ

tým nebude znížená akosť dodávky a prekročená zmluvná cena. Ak objednávateľ na použití

výrobkov alebo materiálov uvedených v projektovej dokumentácii trvá, predlžuje sa doba

vykonania diela o dobu, po ktorú zhotoviteľ zabezpečoval tieto materiály alebo výrobky,

a nemohol pokračovať vo vykonávaní diela.

IV.4.	Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonaní diela tak, aby predchádzal vzniku škôd na

majetku objednávateľa, na susedných pozemkoch, prípadne na živote alebo zdraví ľudí.

Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi akékoľvek škody spôsobené porušením

tejto povinnosti.

IV.5.	Zakazuje sa vykonávať alebo kontrolovať dielo osobám v stave pod vplyvom omamných

látok, najmä alkoholu. Objednávateľ môže takéto osoby kedykoľvek vykázať zo stavby.

IV.6.	Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi podmienky pre nerušené plnenie tejto

zmluvy, najmä je povinný bezodkladne riešiť akékoľvek zásahy do činnosti zhotoviteľa zo

strany tretích osôb.

Článok V

Odovzdanie diela

V.1.	Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho ukončením v súlade so zmluvou.

Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť.

V.2.	Dielo bude zhotoviteľom odovzdané na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma

zmluvnými stranami po odstránení prípadných vád a nedorobkov.

Článok VI

Zodpovednosť za vady diela

VI.1.	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s touto zmluvou a že sa na

ňom počas záručnej doby nevyskytnú žiadne vady. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa

prevzatia diela, s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú

kratšie záručné doby, tieto však nesmú byť kratšie ako 18 mesiacov.

VI.2.	Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené:

- nevhodnými pokynmi objednávateľa na vykonanie diela, ak zhotoviteľ objednávateľa

písomne upozornil na ich nevhodnosť;

- samotným objednávateľom, najmä pri nesprávnom použití diela;

VI.3.	Ak sa na diele vyskytnú vady ešte pred jeho odovzdaním objednávateľovi, je zhotoviteľ

povinný tieto vady na vlastné náklady odstrániť, o čom sa vykoná záznam v stavebnom

denníku. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať od zhotoviteľa dielo obsahujúce

vady.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

VII.1.	Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami

Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi.

VII.2.	Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom po jej podpísaní obdrží každá zo zmluvných

strán po 1 rovnopise.

VII.3.	Zmluvu je možné dopĺňať a meniť len očíslovanými písomnými dodatkami k tejto zmluve

odsúhlasenými a podpísanými oboma zmluvnými stranami.

VII.4.	Zmluva je platná dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom

nasledujúcom po dni jej zverejnenia.

VII.5.	Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, nie v tiesni, nie za nápadne

nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju

vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach, dňa ...............................

Za zhotoviteľa:					Objednávateľ: